## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION | END DATE
Identify project organization and use cases | 2018-10-12 | 6 | 2018-10-18
Assign tasks to developers | 2018-10-17 | 1 | 2018-10-18
Submit activity 1 | 2018-10-18 | 1 | 2018-10-19
Capture system requirement | 2018-10-19 | 12 | 2018-10-31
Implementation task 1-4, 6 | 2018-10-31 | 7 | 2018-11-07
Implementation task 5 | 2018-11-07 | 1 | 2018-11-08
Testing and evaluation | 2018-11-03 | 13 | 2018-11-16
Submit activity 2 | 2018-11-29 | 1 | 2018-11-30